## Sheet1
Data sett | Project in | Project | Project Name | Final Cost | Estimat | Estimat
number | Group | number | Large governmental projects 2000-2008: |  | P85 | P50
1 | 1 | 1 | Dobbeltspor Sandnes Stavanger | 2530 | 1598 | 1417
1 | 2 | 2 | E16 Wøyen Bjørum | 1397 | 1168 | 1051
1 | 3 | 3 | Nytt informatikkbygg UiO (IFI2) | 1332 | 1106 | 1019
1 | 4 | 4 | Halden fengsel | 1300 | 1169 | 1086
1 | 5 | 5 | E18 Momarken Sekkelsten | 643 | 599 | 542
1 | 6 | 6 | LOS Økonomiprosjektet (ØP) | 724 | 747 | 618
1 | 7 | 7 | E6 Gardermoen – Biri etappe 1 | 1830 | 1682 | 1565
1 | 8 | 8 | Gevingåsen tunnel | 732 | 743 | 647
1 | 9 | 9 | Lysaker stasjon | 1160 | 1108 | 1029
1 | 10 | 10 | Rv 64 Atlanterhavstunnelen | 945 | 895 | 841
1 | 11 | 11 | Høgskolen i Vestfold (HiV) | 694 | 716 | 619
1 | 12 | 12 | Nytt operahus | 4278 | 4763 | 3877
1 | 13 | 13 | Integrert strategisk ledelsesbygg (ISL) | 574 | 580 | 527
1 | 14 | 14 | Ringveg nord i Tønsbergpakken fase 1 | 1210 | 1212 | 1136
1 | 15 | 15 | Rv 2 Kløfta Nybakk | 820 | 795 | 771
1 | 16 | 16 | Rv 519 Fastlandsforb. Finnøy (Finnfast) | 675 | 746 | 640
1 | 17 | 17 | Dobbeltspor Sandvika Asker | 3735 | 4117 | 3559
1 | 18 | 18 | GSM-R | 1740 | 1915 | 1681
1 | 19 | 19 | FISBasis | 1520 | 1560 | 1498
1 | 20 | 20 | Lofoten fastlandsforbindelse 2 (Lofast 2) | 1380 | 1556 | 1373
1 | 21 | 21 | E18 Høvik Frydenhaug | 1162 | 1293 | 1159
1 | 22 | 22 | E18 Krosby Knapstad | 1194 | 1306 | 1192
1 | 23 | 23 | Lysaker Sandvika | 3115 | 3636 | 3140
1 | 24 | 24 | Eiksundsambandet | 1062 | 1186 | 1078
1 | 25 | 25 | E6 Svingenskogen Åsgård | 2636 | 2967 | 2728
1 | 26 | 26 | Golf leveranseprosjekt 1 (LP1) | 439 | 494 | 459
1 | 27 | 27 | Hærens taktiske treningssenter (HTTS) | 544 | 594 | 571
1 | 28 | 28 | Ringveg vest byggetrinn 1 | 1363 | 1589 | 1440
1 | 29 | 29 | E18 Frydenhaug Eik | 793 | 909 | 843
1 | 30 | 30 | Høgskolen i Østfold Remmen (HiØ) | 560 | 665 | 606
1 | 31 | 31 | Skjold serie | 5000 | 5658 | 5423
1 | 32 | 32 | E6 Ny Svinesundsforbindelse | 897 | 1115 | 994
1 | 33 | 33 | Statlig kontrollområde Svinesund | 257 | 305 | 289
1 | 34 | 34 | E18 Kopstad Gulli | 1827 | 2469 | 2169
1 | 35 | 35 | Svalbard forskningspark | 316 | 430 | 393
1 | 36 | 36 | E18 Langåker Bommestad | 1316 | 1758 | 1639
1 | 37 | 37 | E6 Assurtjern Klemetsrud | 489 | 679 | 626
1 | 38 | 38 | E6 Assurtjern Vinterbro | 1253 | 1784 | 1612
1 | 39 | 39 | E6 Skjerdingstad - Jaktøyen | 595 | 933 | 804
1 | 40 | 40 | E6 Åsgård Halmstad | 432 | 815 | 725
NTNU report (2014):
2 | 1 | 41 | Fv 108 ny Kråkerøyforbindelse | 833 | 597 | 561
2 | 2 | 42 | Perform | 1016 | 933 | 700
2 | 3 | 43 | E18 Bjørvikaprosjektet | 7154 | 6368 | 5535
2 | 4 | 44 | E6 Nordre avlastningsveg | 1600 | 1376 | 1311
2 | 5 | 45 | Rv. 150 Ulven-Sinsen | 4167 | 3836 | 3521
2 | 6 | 46 | Fv. 47 T-forbindelsen | 1924 | 1944 | 1696
2 | 7 | 47 | Odontologibygg Bergen | 746 | 775 | 707
2 | 8 | 48 | E39 Kvivsvegen | 1245 | 1314 | 1218
2 | 9 | 49 | Domus Medica (Gaustad UiO) | 455 | 517 | 448
2 | 10 | 50 | Rv 7 Hardangerbrua | 2570 | 2880 | 2556
2 | 11 | 51 | E18 Sky-Langangen | 2038 | 2150 | 2040
NRK’s investigation:
3 | 1 | 52 | E6 Jevika-Selli (Steinkjer) | 1266 | 1110 | 1039
3 | 2 | 53 | Bybanen i Bergen | 2053 | 1957 | 1692
3 | 3 | 54 | Pensjonsprogrammet, fase 2 | 940 | 947 | 854
3 | 4 | 55 | Pensjonsprogrammet, fase 3, del 2 | 1696 | 1761 | 1427
3 | 5 | 56 | RIT 2000 byggefase 1, 3 rapporter | 5100 | 5722 | 5395
3 | 6 | 57 | Rikshospitalet og Radiumhospitalet, forskningsbygget | 1256 | 1523 | 1446
3 | 7 | 58 | Implementering av IKT Basisløsning i NAV-enheter | 873 | 1281 | 1075
3 | 8 | 59 | Nytt sjømålsmissil nr. 6026 | 2121 | 3270 | 3061
3 | 9 | 60 | Panservern middels rekkevidde nr. 5036 | 657 | 1470 | 1322
Unfinished projects (Final cost estimated):
4 | 1 | 61 | Tetra, nødnett 2004 | 6204 | 4763 | 4286
4 | 2 | 62 | E6 Øyer-Tingberg-Tretten | 1330 | 1080 | 994
4 | 3 | 63 | LØFT-Modulis, Lånekassens fornyingsprogram | 857 | 762 | 642
4 | 4 | 64 | Høgskolen i Oslo, rehabiltering/ombygging (Patologibygg) | 777 | 684 | 594
4 | 5 | 65 | Vossapakken | 1515 | 1259 | 1166
4 | 6 | 66 | Orion, strukturoppdatering nr. 7189 | 1058 | 909 | 861
4 | 7 | 67 | Anskaffelse, transportfly, C-130J nr. 7806 | 5019 | 4318 | 4188
4 | 8 | 68 | R6 | 1109 | 1069 | 960
4 | 9 | 69 | Høgskolen i Bergen | 2100 | 2030 | 1857
4 | 10 | 70 | Kampflykapasitet nr. 7600 | 64008 | 68363 | 57197
4 | 11 | 71 | Sting Ray torpedo nr. 6401 | 1888 | 1930 | 1694
4 | 12 | 72 | Domus Media, rehabilitering 2008 | 532 | 540 | 481
4 | 13 | 73 | Regionskytefelt Østlandet nr. 2UØ7001800 | 2274 | 2393 | 2167
4 | 14 | 74 | Leopard II stridsvogner nr. 5060 | 1645 | 1645 | 1581
4 | 15 | 75 | Luft til luft kortholdsmissiler nr. 7102 | 1645 | 1674 | 1584
4 | 16 | 76 | Nye fregatter 2000, nr. 6088 | 18267 | 18480 | 17677
4 | 17 | 77 | Nytt sjømålsmissil nr. 6027 | 3917 | 3964 | 3822
4 | 18 | 78 | Fv. 107 Jondalstunnelen, supplerende analyse | 848 | 963 | 840
4 | 19 | 79 | Bakke-til-luft raketter (NASAMS II) nr. 7611 | 1220 | 1275 | 1211
4 | 20 | 80 | Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg | 1592 | 1743 | 1592
4 | 21 | 81 | Link 16 - Hovedprosjekt nr. 2765 | 1145 | 1304 | 1150
4 | 22 | 82 | E6 Øst, Trondheim og Stjørdal | 4059 | 4521 | 4079
4 | 23 | 83 | Oppdatering av Ula-klasse ubåt nr. 6345 | 1428 | 1860 | 1694
4 | 24 | 84 | Brukte pansrede spesialkjøretøyer NR. 5026 | 1156 | 1818 | 1653
4 | 25 | 85 | Infrastruktur Fornebu 2002 | 1233 | 3218 | 2979
Projects with unknown P85:
5 | 1 | 86 | Logistikkprosjektet i LOS-programmet nr. 2814 | 840 |  | 793
5 | 2 | 87 | Nordisk enhetshelikopter - tilleggsanalyse nr. 7660 | 6704 |  | 6825
5 | 3 | 88 | Landbasert indirekte ildstøtte nr. 5439 | 2035 |  | 2122